## Dashboard Tổng Hợp
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Dự án: Hệ thống Thương mại Điện tử SweetBaker ¦ Học phần: Kiểm định phần mềm
| TỔNG SỐ TEST CASES 212 |  |  | TỔNG ĐÃ ĐẠT (PASS) 182 |  |  | TỔNG THẤT BẠI (FAIL) 30 |  |  | TỶ LỆ THÀNH CÔNG 85.8%
LỊCH SỬ THỰC THI KIỂM THỬ (TEST RUNS LOG)
Mã Run | Ngày Chạy | Phiên Bản (Build) | Tester | Tổng TC | Đã Chạy | Pass | Fail | Tỷ lệ Pass | Trạng Thái | Ghi Chú
RUN-001 | 25/05/2026 - 27/05/2026 | v1.0.0-Alpha | Cả nhóm | 70 | 70 | 63 | 7 | 90.0% | Hoàn thành | Đợt chạy baseline đầu tiên, phát hiện 7 bug (3 Medium, 4 Low).
RUN-002 | 29/05/2026 | v1.0.1-Beta | Phat, Huy, Hướng | 70 | 7 | 4 | 3 | 94.3% | Hoàn thành | Kiểm thử lại (Retest) 7 bug. Fix thành công 4 bug. 3 bug còn lại chưa đạt.
RUN-003 | 02/06/2026 | v1.0.2-RC | Đặng Thành Thi | 70 | 4 | 2 | 2 | 97.1% | Đã đóng | Kiểm thử hồi quy. Fix thêm 2 bug. Chấp nhận 2 bug Low làm Technical Debt.
RUN-004 | 13/06/2026 | v1.1.0-AI | AI Tester | 212 | 212 | 182 | 30 | 85.8%
DANH SÁCH BÁO CÁO LỖI (DEFECT LOG SUMMARY)
Mã Bug | Mã TC | Module | Mô tả lỗi (Defect Description) | Mức độ | Đợt phát hiện | Đợt sửa lỗi | Trạng Thái | Người xử lý
BUG_REG_01 | TC_REG_01 | Đăng ký | Lỗi: Đăng ký tài khoản khách hàng thành công với thông tin đầy đủ và hợp lệ | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_02 | TC_REG_02 | Đăng ký | Lỗi: Kiểm tra chặn submit khi để trống toàn bộ các trường dữ liệu bắt buộc | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_03 | TC_REG_03 | Đăng ký | Lỗi: Kiểm tra bắt lỗi định dạng sai cấu trúc của ô nhập Email | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_04 | TC_REG_04 | Đăng ký | Lỗi: Chặn tạo tài khoản mới khi Email nhập vào bị trùng lặp trong hệ thống | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_05 | TC_REG_05 | Đăng ký | Lỗi: Kiểm tra tự động cắt khoảng trắng thừa đầu và cuối chuỗi | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_06 | TC_REG_06 | Đăng ký | Lỗi: Kiểm tra độ dài tối thiểu của mật khẩu và tính năng ẩn hiện ký tự | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_07 | TC_REG_07 | Đăng ký | Lỗi: Kiểm tra an toàn chống tấn công XSS qua form đăng ký | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_REG_08 | TC_REG_08 | Đăng nhập | Lỗi: Đăng nhập phân hệ Khách hàng thành công với thông tin chính xác | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_LOG_09 | TC_LOG_09 | Đăng nhập | Lỗi: Xác minh hiển thị Dropdown menu của Khách hàng sau khi đăng nhập | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_AUTH_108 | TC_AUTH_108 | Đăng nhập | Lỗi: Sai mật khẩu 5 lần | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_AUTH_113 | TC_AUTH_113 | Đăng nhập | Lỗi: Session Timeout | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_AUTH_117 | TC_AUTH_117 | Đăng ký | Lỗi: SĐT chứa chữ | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_AUTH_123 | TC_AUTH_123 | Đăng ký | Lỗi: Họ tên chứa XSS | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_AUTH_129 | TC_AUTH_129 | Quên mật khẩu | Lỗi: Link quá hạn | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_AUTH_133 | TC_AUTH_133 | Bảo mật | Lỗi: CSRF Đăng xuất | High | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_LST_04 | TC_LST_04 | Tìm kiếm | Lỗi: Tìm kiếm tiếng Việt không dấu | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_CRT_03 | TC_CRT_03 | Giỏ hàng | Lỗi: Chặn spam double click nút Thêm | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_CHK_05 | TC_CHK_05 | Thanh toán | Lỗi: Chốt cứng đơn giá chống biến động | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_KH_111 | TC_KH_111 | Tìm kiếm | Lỗi: Tìm kiếm XSS | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_KH_124 | TC_KH_124 | Giỏ hàng | Lỗi: Thêm SL: 0 | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_KH_148 | TC_KH_148 | Thanh toán | Lỗi: Thanh toán giỏ trống | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_KH_149 | TC_KH_149 | Thanh toán | Lỗi: Thay đổi giá giữa chừng | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_ORD_07 | TC_ADM_ORD_07 | Quản lý ĐH | Lỗi: Bộ lọc nhanh theo trạng thái | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_ACC_01 | TC_ADM_ACC_01 | Thông tin/NV | Lỗi: Cập nhật Profile cá nhân | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_12 | TC_ADM_12 | Sản phẩm (Admin) | Lỗi: Xóa SP đã bán | High | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_27 | TC_ADM_27 | Đơn hàng (Admin) | Lỗi: Chuyển TT: Đang giao->Chờ XN | High | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_28 | TC_ADM_28 | Đơn hàng (Admin) | Lỗi: Chuyển TT: Hủy->Đang giao | High | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_29 | TC_ADM_29 | Đơn hàng (Admin) | Lỗi: Chuyển TT: Hoàn thành->Hủy | High | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_40 | TC_ADM_40 | Nhân viên (Admin) | Lỗi: Xóa Admin chính | High | RUN-004 | N/A | Open | Developer
BUG_ADM_50 | TC_ADM_50 | Data Mining | Lỗi: Sinh dữ liệu ảo | Medium | RUN-004 | N/A | Open | Developer

## Nhật Ký Thực Thi
NHẬT KÝ THỰC THI KIỂM THỬ CHI TIẾT (TEST EXECUTION LOG)
Lịch sử thực thi chi tiết qua các đợt chạy (Run 1, Run 2, Run 3)
STT | Đợt Test | Mã TC | Thành Phần | Tiêu Đề / Mục Tiêu Kiểm Thử | Các Bước Thực Hiện | Dữ Liệu Kiểm Thử | Kết Quả Mong Đợi | Kết Quả Thực Tế | Trạng Thái | Ngày Chạy | Tester | Bug ID | Ghi Chú
1 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_01 | Đăng ký | Đăng ký tài khoản khách hàng thành công với thông tin đầy đủ và hợp lệ | 1. Nhập đầy đủ thông tin. 2. Bấm nút 'Đăng ký'. | Họ tên: Nguyễn Văn An Email: vanan@gmail.com Mật khẩu: SweetBaker@123 | Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Bản ghi mới lưu vào bảng KHACHHANG. | Lỗi giao diện: Mất nút submit trên mobile | FAIL |  | Phat | 25/05/2026
2 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_02 | Đăng ký | Kiểm tra chặn submit khi để trống toàn bộ các trường dữ liệu bắt buộc | 1. Để trống tất cả các ô. 2. Bấm nút 'Đăng ký'. | Dữ liệu trống. | jQuery Validation chặn tại Client, hiện thông báo lỗi chữ đỏ, bắt nhập đầy đủ. | Trang load chậm hơn 10s khi có nhiều dữ liệu | FAIL |  | Thi | 25/05/2026
3 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_03 | Đăng ký | Kiểm tra bắt lỗi định dạng sai cấu trúc của ô nhập Email | 1. Nhập Email sai cú pháp. 2. Bấm Đăng ký. | Email: vanan_gmail.com | Giao diện hiện cảnh báo 'Email không đúng định dạng'. | nhập "txh20122005_@gmail.co" vẫn vào được như bình thường | FAIL |  | Huy | 27/05/2026
4 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_04 | Đăng ký | Chặn tạo tài khoản mới khi Email nhập vào bị trùng lặp trong hệ thống | 1. Nhập Email đã có sẵn trong DB. 2. Bấm Đăng ký. | Email: vanan@gmail.com | Hệ thống báo lỗi: 'Email này đã được sử dụng, vui lòng chọn email khác'. | Không gửi được email thông báo | FAIL |  | Huy | 27/05/2026
5 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_05 | Đăng ký | Kiểm tra tự động cắt khoảng trắng thừa đầu và cuối chuỗi | 1. Nhập Họ tên và Email chứa khoảng trắng thừa. 2. Đăng ký. | Email: ' vanan2@gmail.com ' | Đăng ký thành công. SQL lưu dữ liệu đã cắt bỏ khoảng trắng. | Lỗi cache: Dữ liệu cũ vẫn hiển thị sau khi cập nhật | FAIL |  | Hướng | 25/05/2026
6 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_06 | Đăng ký | Kiểm tra độ dài tối thiểu của mật khẩu và tính năng ẩn hiện ký tự | 1. Nhập mật khẩu ngắn. 2. Bấm icon con mắt. | Mật khẩu: 123 | Báo lỗi mật khẩu quá ngắn. Biểu tượng ẩn/hiện mật khẩu hoạt động tốt. | Nút bấm bị che khuất trên màn hình độ phân giải thấp | FAIL |  | Phat | 27/05/2026
7 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_07 | Đăng ký | Kiểm tra an toàn chống tấn công XSS qua form đăng ký | 1. Nhập đoạn mã script độc hại vào trường Họ tên. | Họ tên: <script>alert('XSS')</script> | Hệ thống tự động mã hóa chuỗi HTML (HTML Encode), ngăn chặn thực thi. | Nhập vào sẽ chuyển sang trang khác và thông báo "Server Error in '/' ApplicationServer Error in '/' Application" | FAIL |  | Phat | 26/05/2026
8 | RUN-002 (AI Update) | TC_REG_08 | Đăng nhập | Đăng nhập phân hệ Khách hàng thành công với thông tin chính xác | 1. Nhập đúng Email và Mật khẩu. 2. Bấm 'Đăng nhập'. | Email: nguyenvana@gmail.com | Đăng nhập thành công, điều hướng về giao diện Client. | Sai font chữ ở tiêu đề trang | FAIL |  | Phat | 27/05/2026
9 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_09 | Đăng nhập | Xác minh hiển thị Dropdown menu của Khách hàng sau khi đăng nhập | 1. Click vào tên tài khoản trên Header. | Giao diện Khách | Dropdown hiển thị chính xác 3 tùy chọn: 'Đơn hàng của tôi', 'Thanh toán', 'Đăng xuất'. | Không hỗ trợ tốt trên trình duyệt Safari | FAIL |  | Phat | 27/05/2026
10 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_10 | Đăng nhập | Đăng nhập phân hệ Quản trị thành công với tài khoản Admin hợp lệ | 1. Vào /Admin/Login. 2. Nhập Username/Pass. | Username: admin/Pass: 123456 | Đăng nhập thành công, chuyển hướng vào trang Dashboard. |  | PASS |  | Huy | 26/05/2026
11 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_11 | Đăng nhập | Xác minh hiển thị Dropdown menu của Admin sau khi đăng nhập | 1. Click dropdown admin trên menu ngang. | Giao diện Admin | Dropdown hiển thị đủ 7 mục tùy chọn chức năng theo đặc tả. |  | PASS |  | Huy | 26/05/2026
12 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_12 | Đăng nhập | Kiểm tra đăng nhập thất bại khi nhập sai thông tin Mật khẩu | 1. Nhập sai Mật khẩu. 2. Bấm Đăng nhập. | Mật khẩu: SaiPass | Cảnh báo lỗi: 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác'. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
13 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_13 | Đăng nhập | Kiểm tra thông báo lỗi an toàn khi đăng nhập tài khoản không tồn tại | 1. Nhập Tên đăng nhập chưa đăng ký. | anhdomixi | Thông báo: chưa tồn tại tên đăng nhập. |  | PASS |  | Phat | 25/05/2026
14 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_14 | Đăng nhập | Kiểm tra tính phân biệt chữ hoa / chữ thường của Mật khẩu | 1. Đổi chữ cái hoa thành thường khi nhập pass. | Nhập: sweetbaker@2026 | Đăng nhập thất bại do sai mã băm mật khẩu. |  | PASS |  | Phat | 25/05/2026
15 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_15 | Đăng nhập | Kiểm tra an toàn chống SQL Injection tại form đăng nhập | 1. Nhập chuỗi mã độc vào ô tài khoản. | Username: ' OR 1=1 -- | Đăng nhập thất bại do Entity Framework đã tham số hóa tham số đầu vào. |  | PASS |  | Thi | 25/05/2026
16 | RUN-002 (AI Update) | TC_LOG_16 | Đăng nhập | Kiểm tra xóa hoàn toàn Session sau khi Đăng xuất ứng dụng | 1. Đăng xuất. 2. Bấm nút Back của trình duyệt. | Trình duyệt | Đăng xuất thành công, không cho phép quay lại trang nội bộ do mất Session. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
17 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_101 | Đăng nhập | Đăng nhập thành công | Nhập email và pass hợp lệ -> Đăng nhập | admin@gmail.com / 123456 | Vào trang chủ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
18 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_102 | Đăng nhập | Để trống Email | Bỏ trống email -> Đăng nhập | Email: "" | Yêu cầu nhập email |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
19 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_103 | Đăng nhập | Để trống Pass | Bỏ trống pass -> Đăng nhập | Pass: "" | Yêu cầu nhập mật khẩu |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
20 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_104 | Đăng nhập | Email thiếu @ | Nhập sai format email | admin.com | Báo lỗi định dạng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
21 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_105 | Đăng nhập | Email sai domain | Nhập sai format email | admin@ | Báo lỗi định dạng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
22 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_106 | Đăng nhập | Email có khoảng trắng | Nhập email có space | admin@gmail.com | Tự động trim và login thành công |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
23 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_107 | Đăng nhập | Sai mật khẩu | Nhập đúng email, sai pass | admin@gmail.com / sai | Báo sai tài khoản |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
24 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_108 | Đăng nhập | Sai mật khẩu 5 lần | Nhập sai pass liên tục | admin@gmail.com | Khóa tài khoản 15 phút | Hệ thống không khóa tài khoản, vẫn cho phép Brute-force. | FAIL |  | Thi | 08/06/2026
25 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_109 | Đăng nhập | Email chứa SQLi | Nhập payload SQLi | ' OR 1=1 -- | Chặn và báo lỗi |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
26 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_110 | Đăng nhập | Mật khẩu chứa SQLi | Nhập payload SQLi vào pass | ' OR '1'='1 | Chặn và báo lỗi |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
27 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_111 | Đăng nhập | XSS trên Email | Nhập thẻ script | <script>alert(1)</script> | Encode HTML |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
28 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_112 | Đăng nhập | Đăng nhập đồng thời | Đăng nhập 1 tài khoản trên 2 trình duyệt | Account X | Cho phép hoặc báo lỗi thiết bị cũ |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
29 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_113 | Đăng nhập | Session Timeout | Để treo máy 30p | Treo 30p | Văng ra trang login | Sau 30p session không chết, vẫn thao tác được bình thường. | FAIL |  | Hướng | 08/06/2026
30 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_114 | Đăng ký | Đăng ký hợp lệ | Nhập đủ thông tin đúng | Full thông tin | Tạo tài khoản thành công |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
31 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_115 | Đăng ký | Trống Họ Tên | Để trống Họ Tên | Name: "" | Báo lỗi bắt buộc |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
32 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_116 | Đăng ký | Trống SĐT | Để trống SĐT | Phone: "" | Báo lỗi bắt buộc |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
33 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_117 | Đăng ký | SĐT chứa chữ | Nhập chữ vào SĐT | Phone: abc | Báo lỗi định dạng SĐT | Hệ thống vẫn lưu số điện thoại chứa chữ cái vào Database. | FAIL |  | Phat | 08/06/2026
34 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_118 | Đăng ký | SĐT quá ngắn | Nhập SĐT 5 số | Phone: 12345 | Báo lỗi định dạng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
35 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_119 | Đăng ký | SĐT bắt đầu bằng chữ | Nhập SĐT có ký tự đầu là chữ | Phone: a090 | Báo lỗi định dạng |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
36 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_120 | Đăng ký | Pass < 6 ký tự | Nhập pass 3 số | Pass: 123 | Báo lỗi độ dài |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
37 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_121 | Đăng ký | Pass không khớp | Nhập pass confirm sai | 123456 vs 654321 | Báo lỗi không khớp |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
38 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_122 | Đăng ký | Email đã tồn tại | Nhập email đã có | admin@gmail.com | Báo email đã được sử dụng |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
39 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_123 | Đăng ký | Họ tên chứa XSS | Nhập script vào tên | <script> | Encode hoặc chặn | Trang cá nhân bị dính XSS khi hiển thị lời chào. | FAIL |  | Phat | 08/06/2026
40 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_124 | Đăng ký | Họ tên chứa SQLi | Nhập SQLi vào tên | ' OR 1=1 -- | Chặn an toàn |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
41 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_125 | Đăng ký | Email > 100 ký tự | Nhập email siêu dài | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa@g.com | Báo lỗi độ dài |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
42 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_126 | Quên mật khẩu | Email không tồn tại | Nhập email chưa đk | chuaco@gmail.com | Báo email không tồn tại |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
43 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_127 | Quên mật khẩu | Trống email | Để trống |  | Báo yêu cầu |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
44 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_128 | Quên mật khẩu | Email hợp lệ | Nhập email có thật | admin@g.com | Gửi link reset |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
45 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_129 | Quên mật khẩu | Link quá hạn | Truy cập link cũ | Link > 24h | Báo link hết hạn | Link quá hạn vẫn cho phép đổi mật khẩu. | FAIL |  | Phat | 08/06/2026
46 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_130 | Đổi mật khẩu | Pass mới trùng pass cũ | Đổi sang pass cũ | Pass cũ | Báo lỗi trùng lặp |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
47 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_131 | Đổi mật khẩu | Mật khẩu yếu | Đổi pass 123 | 123 | Báo mật khẩu yếu |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
48 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_132 | Bảo mật | Bypass Authentication | Truy cập /Admin khi chưa login | URL: /Admin | Redirect sang Login |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
49 | RUN-002 (AI Update) | TC_AUTH_133 | Bảo mật | CSRF Đăng xuất | Gọi /Logout từ domain khác | X-domain request | Bị chặn | Hệ thống dính lỗi CSRF, người dùng bị ép đăng xuất. | FAIL |  | Hướng | 08/06/2026
50 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_01 | Danh sách | Hiển thị lưới sản phẩm mặc định | 1. Quan sát lưới danh sách. | N/A | Sản phẩm render hình ảnh, tên và giá đầy đủ. |  | PASS |  | Thi | 27/05/2026
51 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_02 | Bộ lọc | Lọc sản phẩm theo khoảng giá | 1. Check chọn giá 'Dưới 100,000đ'. | Lọc: Dưới 100,000đ | Chỉ hiển thị các loại bánh giá dưới 100,000đ. |  | PASS |  | Huy | 25/05/2026
52 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_03 | Tìm kiếm | Tìm kiếm chính xác theo tên | 1. Nhập từ khóa 'Bánh Kem Dâu'. | Từ khóa: Bánh Kem Dâu | Hiển thị chính xác bánh kem dâu. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
53 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_04 | Tìm kiếm | Tìm kiếm tiếng Việt không dấu | 1. Nhập từ khóa 'banh kem dau'. | Từ khóa: banh kem dau | Trả về các sản phẩm tên có dấu tương ứng. | nhập vào không tìm thấy kết quả | FAIL |  | Hướng | 26/05/2026
54 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_05 | Tìm kiếm | Kết hợp tìm khóa chữ và khoảng giá | 1. Nhập 'Bánh' & chọn giá 300k-500k. | Cả search và filter | Hiển thị kết quả giao thoa chính xác. |  | PASS |  | Phat | 25/05/2026
55 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_06 | Bộ lọc | Xóa toàn bộ các bộ lọc đang chọn | 1. Bấm nút Xóa lọc. | Nút Xóa lọc | Load lại toàn bộ sản phẩm ban đầu. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
56 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_07 | Tìm kiếm | Bảo mật chống mã độc ô tìm kiếm | 1. Nhập mã script. | Dữ liệu: <script> | Mã hóa HTML đầu vào, trả về danh sách trống an toàn. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
57 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_08 | Giao diện | Tính Responsive trên Mobile | 1. Thu nhỏ màn hình về Mobile. | View Mobile | Bộ lọc xếp lại gọn, lưới sản phẩm rớt dòng chuẩn xác. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
58 | RUN-002 (AI Update) | TC_LST_09 | Danh mục | Ẩn danh mục bị vô hiệu hóa (TrangThai = 0) | 1. Truy cập lưới xem sản phẩm. | Danh mục bị tắt | Không hiển thị sản phẩm của danh mục đó trên lưới. |  | PASS |  | Huy | 26/05/2026
59 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_01 | Chi tiết SP | Hiển thị thông tin chi tiết bánh | 1. Xem trang chi tiết. | Chọn bánh bất kỳ | Hiển thị đầy đủ ảnh trái, thông tin phải. |  | PASS |  | Thi | 25/05/2026
60 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_02 | Chi tiết SP | Giới hạn mua số lượng cực đại | 1. Nhập số lượng khổng lồ. | Số lượng: 99999 | Hệ thống tự reset về mức tối đa, không crash. |  | PASS |  | Huy | 27/05/2026
61 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_03 | Chi tiết SP | Xử lý tên và mô tả siêu dài | 1. Vào xem chi tiết. | Sản phẩm có mô tả dài | Text xuống dòng mượt mà, không tràn viền. |  | PASS |  | Huy | 25/05/2026
62 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_04 | Chi tiết SP | Tăng số lượng qua nút (+) | 1. Bấm nút (+). | Click (+) | Số lượng tăng 1 sau mỗi lần nhấn. |  | PASS |  | Huy | 26/05/2026
63 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_05 | Chi tiết SP | Giảm số lượng chặn mức < 1 | 1. Bấm nút (-). | Click (-) | Chặn giữ số lượng tối thiểu là 1. |  | PASS |  | Huy | 25/05/2026
64 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_06 | Chi tiết SP | Chặn nhập ký tự chữ ô số lượng | 1. Gõ chữ 'abc'. | Input: abc | Ô input chặn ký tự hoặc báo đỏ yêu cầu nhập số. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
65 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_07 | Chi tiết SP | Chặn nhập số lượng thập phân | 1. Gõ số 1.5. | Input: 1.5 | Báo lỗi yêu cầu số nguyên. |  | PASS |  | Thi | 26/05/2026
66 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_08 | Chi tiết SP | Hiển thị ảnh Placeholder khi mất file ảnh | 1. Vào xem chi tiết bánh đó. | Ảnh bị lỗi đường dẫn | Hiển thị ảnh logo mặc định, layout không bị vỡ. |  | PASS |  | Huy | 26/05/2026
67 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_09 | Chi tiết SP | Giao diện Mobile trang chi tiết | 1. Đổi view Mobile. | View Mobile | Ảnh đẩy lên trên, khối chữ và nút mua xuống dưới. |  | PASS |  | Phat | 25/05/2026
68 | RUN-002 (AI Update) | TC_DET_10 | Chi tiết SP | Nút Quay lại (Back) | 1. Bấm Back trình duyệt. | Back | Quay lại trang danh sách kèm giữ nguyên bộ lọc cũ. |  | PASS |  | Thi | 27/05/2026
69 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_01 | Giỏ hàng | Thêm giỏ hàng bằng AJAX | 1. Bấm Thêm vào giỏ. | SL: 1 | Thêm ngầm, popup báo thành công, icon giỏ tăng số. |  | PASS |  | Huy | 26/05/2026
70 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_02 | Giỏ hàng | Cộng dồn số lượng SP trùng | 1. Thêm tiếp bánh A. | SL thêm: 2 | Giỏ tăng SL thành 3 dòng cũ, không đẻ thêm dòng. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
71 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_03 | Giỏ hàng | Chặn spam double click nút Thêm | 1. Bấm nút Thêm liên tục. | Click siêu nhanh 5 lần | Chỉ ghi nhận 1 request, vô hiệu hóa nút ngay lần bấm đầu. | khi click vẫn thêm 5 sản phẩm | FAIL |  | Hướng | 25/05/2026
72 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_04 | Giỏ hàng | Cấu trúc giao diện giỏ hàng | 1. Truy cập vào icon Giỏ hàng. | Xem trang Giỏ | Hiển thị bảng chuẩn 6 cột thông tin giỏ hàng. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
73 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_05 | Giỏ hàng | Tính cột Thành tiền | 1. Kiểm tra cột Thành tiền. | SL * Đơn giá | Thành tiền tính chính xác. |  | PASS |  | Hướng | 25/05/2026
74 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_06 | Giỏ hàng | Tính ô Tổng Cộng giỏ hàng | 1. Kiểm tra ô Tổng Cộng. | Sum Thành tiền | Tổng Cộng tính chính xác. |  | PASS |  | Thi | 25/05/2026
75 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_07 | Giỏ hàng | Realtime cập nhật tiền khi sửa SL | 1. Sửa SL một dòng từ 1 thành 5. | Cập nhật tay lên 5 | Thành tiền và Tổng cộng đổi mới lập tức. |  | PASS |  | Hướng | 25/05/2026
76 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_08 | Giỏ hàng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ | 1. Bấm nút Xóa ở dòng bánh. | Click Xóa | Dòng biến mất, trừ tiền chuẩn xác ở Tổng cộng. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
77 | RUN-002 (AI Update) | TC_CRT_09 | Giỏ hàng | Hiển thị khi xóa rỗng giỏ | 1. Xóa sản phẩm cuối cùng. | Xóa sạch | Hiển thị báo trống giỏ, ẩn nút đi thanh toán. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
78 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_01 | Thanh toán | Bắt đăng nhập trước thanh toán | 1. Bấm Tiến hành Thanh toán. | Khách vãng lai | Redirect về trang Login, login xong giỏ đồ không mất. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
79 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_02 | Thanh toán | Bắt lỗi để trống địa chỉ giao nhận | 1. Để trống địa chỉ. 2. Bấm Thanh toán. | Địa chỉ trống | Báo lỗi đỏ, chặn Submit hóa đơn. |  | PASS |  | Huy | 27/05/2026
80 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_03 | Thanh toán | Thanh toán COD thành công | 1. Điền đủ tin, chọn COD. 2. Bấm Thanh toán. | Data hợp lệ | Tạo hóa đơn thành công, giỏ hàng sạch sẽ. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
81 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_04 | Thanh toán | Lưu chính xác hóa đơn CSDL | 1. Check Database bảng DONHANG. | Check DB | Trường TrangThai = 0, PhuongThucTT = 1 lưu chính xác. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
82 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_05 | Thanh toán | Chốt cứng đơn giá chống biến động | 1. Đổi giá bánh trên Admin. 2. Xem lại đơn cũ. | Đổi giá lên gấp đôi | Đơn giá đơn hàng cũ giữ nguyên chốt cứng. | đăng nhập tài khoản khác, giỏ hàng vẫn lưu từ tài khoản cũ | FAIL |  | Huy | 26/05/2026
83 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_06 | Thanh toán | Hiện đơn vừa mua ở Lịch sử KH | 1. Vào Đơn hàng của tôi. | Xem lịch sử | Đơn hàng vừa đặt xuất hiện, trạng thái 'Chờ xử lý'. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
84 | RUN-002 (AI Update) | TC_CHK_07 | Thanh toán | Tự động Check mặc định COD | 1. Quan sát phương thức thanh toán. | Mặc định | Tiền mặt (COD) luôn được check sẵn. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
85 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_101 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: Bánh dâu | Gõ từ khóa -> Enter | KW: Bánh dâu | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
86 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_102 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: banh dau | Gõ từ khóa -> Enter | KW: banh dau | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
87 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_103 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: 123 | Gõ từ khóa -> Enter | KW: 123 | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
88 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_104 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: @#$% | Gõ từ khóa -> Enter | KW: @#$% | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
89 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_105 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: | Gõ từ khóa -> Enter | KW: | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
90 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_106 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Gõ từ khóa -> Enter | KW: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
91 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_107 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: <script> | Gõ từ khóa -> Enter | KW: <script> | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
92 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_108 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: DROP TABLE | Gõ từ khóa -> Enter | KW: DROP TABLE | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
93 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_109 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: Bánh kem | Gõ từ khóa -> Enter | KW: Bánh kem | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
94 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_110 | Tìm kiếm | Tìm kiếm: Socola | Gõ từ khóa -> Enter | KW: Socola | Ra kết quả hoặc báo trống |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
95 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_111 | Tìm kiếm | Tìm kiếm XSS | Nhập XSS | <img> | Chặn XSS | Giao diện hiển thị vỡ layout do thẻ HTML không được encode. | FAIL |  | Phat | 08/06/2026
96 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_112 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #1 | Chọn DM và Giá | Bánh sinh nhật + 0-50 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
97 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_113 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #2 | Chọn DM và Giá | Bánh ngọt + 50-100 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
98 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_114 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #3 | Chọn DM và Giá | Bánh kem + 100-500 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
99 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_115 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #4 | Chọn DM và Giá | Cookie + 500-1000 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
100 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_116 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #5 | Chọn DM và Giá | Không tồn tại + 1000-0 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
101 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_117 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #6 | Chọn DM và Giá | Bánh sinh nhật + -50-0 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
102 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_118 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #7 | Chọn DM và Giá | Bánh ngọt + abc-def | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
103 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_119 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #8 | Chọn DM và Giá | Bánh kem + 0-50 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
104 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_120 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #9 | Chọn DM và Giá | Cookie + 50-100 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
105 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_121 | Lọc sản phẩm | Lọc kết hợp #10 | Chọn DM và Giá | Không tồn tại + 100-500 | Hiển thị đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
106 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_122 | Giỏ hàng | Thêm SL: -5 | Cập nhật SL | SL: -5 | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
107 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_123 | Giỏ hàng | Thêm SL: -1 | Cập nhật SL | SL: -1 | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
108 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_124 | Giỏ hàng | Thêm SL: 0 | Cập nhật SL | SL: 0 | Chặn SL không hợp lệ | Hệ thống cho phép mua với số lượng 0, tạo đơn hàng 0 đồng. | FAIL |  | Phat | 08/06/2026
109 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_125 | Giỏ hàng | Thêm SL: 1.5 | Cập nhật SL | SL: 1.5 | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
110 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_126 | Giỏ hàng | Thêm SL: abc | Cập nhật SL | SL: abc | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
111 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_127 | Giỏ hàng | Thêm SL: | Cập nhật SL | SL: | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
112 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_128 | Giỏ hàng | Thêm SL: 999999 | Cập nhật SL | SL: 999999 | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
113 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_129 | Giỏ hàng | Thêm SL: ' OR 1=1 | Cập nhật SL | SL: ' OR 1=1 | Chặn SL không hợp lệ |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
114 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_130 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 1 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 0 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
115 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_131 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 2 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 1 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
116 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_132 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 3 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 2 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
117 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_133 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 4 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 3 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
118 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_134 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 5 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 4 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
119 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_135 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 6 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 5 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
120 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_136 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 7 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 6 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
121 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_137 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 8 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 7 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
122 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_138 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 9 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 8 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
123 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_139 | Giỏ hàng | Cập nhật giỏ hàng - Case 10 | Xóa/Thêm | Sản phẩm 9 | Cập nhật tổng tiền đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
124 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_140 | Thanh toán | Thanh toán đ/c: | Nhập đ/c | Đ/c: | Validate địa chỉ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
125 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_141 | Thanh toán | Thanh toán đ/c: 123 ABC | Nhập đ/c | Đ/c: 123 ABC | Validate địa chỉ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
126 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_142 | Thanh toán | Thanh toán đ/c: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | Nhập đ/c | Đ/c: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | Validate địa chỉ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
127 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_143 | Thanh toán | Thanh toán đ/c: <script> | Nhập đ/c | Đ/c: <script> | Validate địa chỉ |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
128 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_144 | Thanh toán | Thanh toán SĐT: | Nhập SĐT | Phone: | Validate phone |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
129 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_145 | Thanh toán | Thanh toán SĐT: 090123 | Nhập SĐT | Phone: 090123 | Validate phone |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
130 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_146 | Thanh toán | Thanh toán SĐT: abc | Nhập SĐT | Phone: abc | Validate phone |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
131 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_147 | Thanh toán | Thanh toán SĐT: 0901234567 | Nhập SĐT | Phone: 0901234567 | Validate phone |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
132 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_148 | Thanh toán | Thanh toán giỏ trống | Vào link /Checkout | Giỏ rỗng | Đá về trang chủ | Trang Checkout vẫn mở và cho phép Submit đơn hàng rỗng. | FAIL |  | Huy | 08/06/2026
133 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_149 | Thanh toán | Thay đổi giá giữa chừng | Mở 2 tab | Khác giá | Báo lỗi sai giá | Tính tiền theo giá cũ trong session, gây thất thoát. | FAIL |  | Phat | 08/06/2026
134 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_150 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 0 | Xem SP | Item 0 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
135 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_151 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 1 | Xem SP | Item 1 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
136 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_152 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 2 | Xem SP | Item 2 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
137 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_153 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 3 | Xem SP | Item 3 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
138 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_154 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 4 | Xem SP | Item 4 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
139 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_155 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 5 | Xem SP | Item 5 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
140 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_156 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 6 | Xem SP | Item 6 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
141 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_157 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 7 | Xem SP | Item 7 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
142 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_158 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 8 | Xem SP | Item 8 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
143 | RUN-002 (AI Update) | TC_KH_159 | Gợi ý sản phẩm | Apriori hiển thị SP 9 | Xem SP | Item 9 | Gợi ý đúng luật |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
144 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_01 | Quản lý SP | Hiển thị bảng cấu trúc sản phẩm | 1. Quan sát bảng danh sách. | N/A | Hiển thị Tên SP, Ảnh, Giá gốc, Danh mục. |  | PASS |  | Thi | 27/05/2026
145 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_02 | Quản lý SP | Thêm mới sản phẩm hợp lệ | 1. Điền đủ thông tin, chọn ảnh. 2. Bấm Lưu. | Bánh Tiramisu | Thêm thành công, lưu file ảnh chuẩn vào server. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
146 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_03 | Quản lý SP | Bắt lỗi bỏ trống trường bắt buộc | 1. Bỏ trống tên. 2. Bấm Lưu. | Tên trống | Cảnh báo validation, chặn hành vi Submit. |  | PASS |  | Thi | 25/05/2026
147 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_04 | Quản lý SP | Chặn upload định dạng file lỗi | 1. Đính kèm file .pdf hoặc .exe. | File sai đuôi | Từ chối nhận, báo chỉ cho phép upload ảnh (JPG/PNG). |  | PASS |  | Thi | 25/05/2026
148 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_05 | Quản lý SP | Đổ dữ liệu cũ vào form Chỉnh sửa | 1. Bấm vào icon Cây bút (Sửa). | Click Sửa | Toàn bộ thông tin cũ điền sẵn vào các trường form. |  | PASS |  | Phat | 25/05/2026
149 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_06 | Quản lý SP | Sửa thông tin lưu thành công | 1. Sửa tên bánh. 2. Bấm Lưu. | Tên cập nhật | Sửa thành công, bảng danh sách hiện tên mới. |  | PASS |  | Thi | 25/05/2026
150 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_PRD_7 | Quản lý SP | Xóa sản phẩm rác mới tạo | 1. Bấm Xóa bánh mới thử nghiệm. | Bánh test | Xóa hoàn tất, mất dòng dữ liệu, xóa sạch DB. |  | PASS |  | Huy | 27/05/2026
151 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_01 | Quản lý ĐH | Hiển thị danh sách hóa đơn | 1. Quan sát lưới. | N/A | Hiển thị đủ cột, đơn mới nhất đẩy lên đầu bảng. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
152 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_02 | Quản lý ĐH | Xem chi tiết đơn khách mua | 1. Bấm nút Chi tiết ở cột cuối. | Chọn 1 đơn | Form chi tiết hiển thị đủ thông tin người mua và món hàng. |  | PASS |  | Huy | 25/05/2026
153 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_03 | Quản lý ĐH | Cập nhật sang Đang giao hàng | 1. Chọn Trạng thái Đang giao. 2. Cập nhật. | TT: Đang giao | Nhãn ngoài bảng tự động cập nhật đổi màu tương ứng. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
154 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_04 | Quản lý ĐH | Cập nhật sang Đã hoàn thành | 1. Chọn TT Đã giao. 2. Cập nhật. | TT: Hoàn thành | Gắn nhãn xanh lá báo hoàn thành chốt doanh thu. |  | PASS |  | Phat | 27/05/2026
155 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_05 | Quản lý ĐH | Hủy đơn hàng đang chờ duyệt | 1. Chọn TT Đã hủy. 2. Cập nhật. | TT: Đã hủy | Nhãn chuyển sang trạng thái đỏ Đã hủy. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
156 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_06 | Quản lý ĐH | Chặn sửa ngược đơn đã giao | 1. Cố ý chuyển lại thành Đã hủy. | Cố sửa ngược | Hệ thống chặn đổi trạng thái, ẩn nút cập nhật báo lỗi. |  | PASS |  | Hướng | 26/05/2026
157 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ORD_07 | Quản lý ĐH | Bộ lọc nhanh theo trạng thái | 1. Chọn bộ lọc 'Ngày đặt cũ nhất'. | Lọc TT | Chỉ hiển thị các đơn để Admin xem. | chọn cũ nhất, Không lọc được | FAIL |  | Thi | 26/05/2026
158 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ACC_01 | Thông tin/NV | Cập nhật Profile cá nhân | 1. Đổi Họ tên. 2. Bấm Lưu. | Họ tên mới | Tên mới lập tức cập nhật góc phải Header. | Không sửa tên được | FAIL |  | Hướng | 27/05/2026
159 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ACC_02 | Thông tin/NV | Đổi pass sai mật khẩu cũ | 1. Nhập sai MK cũ. 2. Bấm Lưu. | Sai MK cũ | Hệ thống báo lỗi 'Mật khẩu cũ không chính xác'. |  | PASS |  | Hướng | 26/05/2026
160 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ACC_03 | Thông tin/NV | Nhập lại mật khẩu không khớp | 1. Nhập mật khẩu mới & ô nhắc lại khác nhau. | MK không khớp | Validation báo lỗi 'Mật khẩu nhập lại không trùng khớp'. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
161 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ACC_04 | Thông tin/NV | Thêm Nhân viên giới hạn quyền | 1. Tạo user với Quyen = 2. | Quyen=2 | Tạo thành công tài khoản cấp dưới. |  | PASS |  | Phat | 26/05/2026
162 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_ACC_05 | Thông tin/NV | Khóa ngay quyền tài khoản NV | 1. Xóa hoặc khóa user NV. 2. Đăng nhập. | Login NV đã xóa | Hệ thống báo lỗi Không tồn tại, chặn đăng nhập ngay. |  | PASS |  | Hướng | 27/05/2026
163 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_6 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP: Trống tên | Lưu SP | Tên:, Giá:1000 | Báo lỗi |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
164 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_7 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP: Giá âm | Lưu SP | Tên:A, Giá:-500 | Báo lỗi |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
165 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_8 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP: Chữ vào giá | Lưu SP | Tên:B, Giá:abc | Báo lỗi |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
166 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_9 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP: Trống DM | Lưu SP | Tên:C, Giá:100 | Báo lỗi |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
167 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_10 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP: Tên dài | Lưu SP | Tên:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Giá:10 | Báo lỗi |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
168 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_11 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP: XSS Tên | Lưu SP | Tên:<b>A</b>, Giá:10 | Báo lỗi |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
169 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_12 | Sản phẩm (Admin) | Xóa SP đã bán | Xóa SP | SP có đơn | Chặn FK Constraint | Web báo lỗi màn hình vàng System.Data.SqlClient.SqlException do xung đột FK. | FAIL |  | Huy | 08/06/2026
170 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_13 | Sản phẩm (Admin) | Tạo SP giá 0đ | Lưu SP | Giá: 0 | Báo lỗi hoặc cho phép |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
171 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_14 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #0 | Tải file | File ext 0 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
172 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_15 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #1 | Tải file | File ext 1 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
173 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_16 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #2 | Tải file | File ext 2 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
174 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_17 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #3 | Tải file | File ext 3 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
175 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_18 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #4 | Tải file | File ext 4 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
176 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_19 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #5 | Tải file | File ext 5 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
177 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_20 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #6 | Tải file | File ext 6 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
178 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_21 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #7 | Tải file | File ext 7 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
179 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_22 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #8 | Tải file | File ext 8 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
180 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_23 | Sản phẩm (Admin) | Upload ảnh định dạng lạ #9 | Tải file | File ext 9 | Chặn file exe/pdf |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
181 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_24 | Đơn hàng (Admin) | Chuyển TT: Chờ XN->Đang giao | Lưu | Đang giao | Thành công |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
182 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_25 | Đơn hàng (Admin) | Chuyển TT: Đang giao->Hoàn thành | Lưu | Hoàn thành | Thành công |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
183 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_26 | Đơn hàng (Admin) | Chuyển TT: Chờ XN->Hủy | Lưu | Hủy | Thành công |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
184 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_27 | Đơn hàng (Admin) | Chuyển TT: Đang giao->Chờ XN | Lưu | Chờ XN | Bị chặn | Hệ thống vẫn cho phép đổi ngược trạng thái từ Đang giao về Chờ XN. | FAIL |  | Thi | 08/06/2026
185 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_28 | Đơn hàng (Admin) | Chuyển TT: Hủy->Đang giao | Lưu | Đang giao | Bị chặn | Hệ thống vẫn cho phép đổi ngược trạng thái từ Hủy về Đang giao. | FAIL |  | Huy | 08/06/2026
186 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_29 | Đơn hàng (Admin) | Chuyển TT: Hoàn thành->Hủy | Lưu | Hủy | Bị chặn | Hệ thống vẫn cho phép đổi ngược trạng thái từ Hoàn thành về Hủy. | FAIL |  | Thi | 08/06/2026
187 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_30 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 0 | Bấm in | ID 0 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
188 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_31 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 1 | Bấm in | ID 1 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
189 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_32 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 2 | Bấm in | ID 2 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
190 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_33 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 3 | Bấm in | ID 3 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
191 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_34 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 4 | Bấm in | ID 4 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
192 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_35 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 5 | Bấm in | ID 5 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
193 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_36 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 6 | Bấm in | ID 6 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
194 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_37 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 7 | Bấm in | ID 7 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
195 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_38 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 8 | Bấm in | ID 8 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
196 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_39 | Đơn hàng (Admin) | In hóa đơn PDF 9 | Bấm in | ID 9 | Xuất PDF hợp lệ |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
197 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_40 | Nhân viên (Admin) | Xóa Admin chính | Xóa | Admin đang login | Chặn | Cho phép tự xóa chính mình, dẫn đến văng ra ngoài. | FAIL |  | Huy | 08/06/2026
198 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_41 | Nhân viên (Admin) | Sửa quyền #0 | Sửa | Quyền 0 | Cập nhật đúng |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
199 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_42 | Nhân viên (Admin) | Sửa quyền #1 | Sửa | Quyền 1 | Cập nhật đúng |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
200 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_43 | Nhân viên (Admin) | Sửa quyền #2 | Sửa | Quyền 2 | Cập nhật đúng |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
201 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_44 | Nhân viên (Admin) | Sửa quyền #3 | Sửa | Quyền 3 | Cập nhật đúng |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
202 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_45 | Nhân viên (Admin) | Sửa quyền #4 | Sửa | Quyền 4 | Cập nhật đúng |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
203 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_46 | Data Mining | Apriori MinSup -1 | Chạy | MinSup=-1 | Báo lỗi tham số |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
204 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_47 | Data Mining | Apriori MinSup 0 | Chạy | MinSup=0 | Báo lỗi tham số |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
205 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_48 | Data Mining | Apriori MinSup 1.5 | Chạy | MinSup=1.5 | Báo lỗi tham số |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
206 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_49 | Data Mining | Apriori MinSup abc | Chạy | MinSup=abc | Báo lỗi tham số |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
207 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_50 | Data Mining | Sinh dữ liệu ảo | Chạy | 100 rows | Chỉ sinh data mock | Quá trình sinh data vô tình ghi đè lên các đơn hàng thật. | FAIL |  | Hướng | 08/06/2026
208 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_51 | Data Mining | Phân quyền API #0 | Gọi POST | Fake Token | 403 Forbidden |  | PASS |  | Hướng | 08/06/2026
209 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_52 | Data Mining | Phân quyền API #1 | Gọi POST | Fake Token | 403 Forbidden |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026
210 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_53 | Data Mining | Phân quyền API #2 | Gọi POST | Fake Token | 403 Forbidden |  | PASS |  | Thi | 08/06/2026
211 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_54 | Data Mining | Phân quyền API #3 | Gọi POST | Fake Token | 403 Forbidden |  | PASS |  | Phat | 08/06/2026
212 | RUN-002 (AI Update) | TC_ADM_55 | Data Mining | Phân quyền API #4 | Gọi POST | Fake Token | 403 Forbidden |  | PASS |  | Huy | 08/06/2026