## Tổng quan Dashboard
BÁO CÁO TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)
Dự án: Hệ thống Thương mại Điện tử SweetBaker ¦ Học phần: Kiểm định phần mềm | Phiên bản: Release 1.0
Ngày lập báo cáo: | 04/06/2026 | Tổng số kịch bản: | 212
Người thực hiện: | Đặng Thành Thi (Nhóm trưởng) | Kịch bản đã chạy: | 212
Trạng thái phát hành: | Sẵn sàng Go-Live | Tỷ lệ Đạt yêu cầu: | 85.85%
Môi trường chính: | Local IIS Express & SQL LocalDB | Tổng số lỗi (Bugs): | 30
Tóm tắt kết quả kiểm thử kịch bản
Trạng thái kịch bản | Số lượng
Đạt (Pass) | 182
Lỗi (Fail) | 30

## Độ bao phủ tính năng
CHI TIẾT ĐỘ BAO PHỦ TÍNH NĂNG THEO PHÂN HỆ
Phân hệ (Module) | Tổng số kịch bản | Đạt (Pass) | Lỗi (Fail) | Tỷ lệ Đạt | Đánh giá QA
Đăng ký & Đăng nhập | 49 | 34 | 15 | 69.39% | Cần giám sát thêm
Chức năng Khách hàng | 94 | 87 | 7 | 92.55% | Đạt chất lượng
Quản lý Admin | 69 | 61 | 8 | 88.41% | Cần giám sát thêm
Tổng cộng | 212 | 182 | 30 | 85.85%

## Phân tích lỗi (Bugs)
PHÂN LOẠI BUG & TIẾN ĐỘ XỬ LÝ THEO MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG
Mức độ nghiêm trọng | Phát hiện | Đã đóng (Closed) | Còn mở (Open) | Tỷ lệ xử lý
Blocker (Tối nghiêm trọng) | 0 | 0 | 0 | 100%
Critical (Nặng) | 6 | 0 | 6 | 0%
Major / Medium (Trung bình) | 24 | 0 | 24 | 0%
Minor / Low (Nhỏ) | 0 | 0 | 0 | 100%
Tổng cộng | 30 | 0 | 30 | 0%

## Năng suất Thành viên
BÁO CÁO THEO DÕI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH & HIỆU SUẤT ĐỘI NGŨ QA
Họ và Tên Tester | Kịch bản Giao (Assigned) | Đã thực hiện (Executed) | Còn lại (Pending) | Số lỗi phát hiện (Bugs Found) | Mật độ Bug / Testcase | Mức độ hoàn thành
Trần Hữu Phát (Tester) | 53 | 53 | 0 | 8 | 0.15094 | 100%
Phạm Thanh Huy (Tester) | 53 | 53 | 0 | 8 | 0.15094 | 100%
Trần Xuân Hướng (Tester) | 53 | 53 | 0 | 7 | 0.13208 | 100%
Đặng Thành Thi (Nhóm trưởng) | 53 | 53 | 0 | 7 | 0.13208 | 100%
Tổng số Đội ngũ | 212 | 212 | 0 | 30 | 0.14151 | 100%

## Nhân lực
THỐNG KÊ PHÂN BỔ NHÂN LỰC & CÔNG NHẬT
|  | Vai trò (Role) | Số lượng nhân sự | Công nhật thực tế (Man-days)
QA Lead / Nhóm trưởng | 1 | 8 | Lập kế hoạch, thiết kế kịch bản, chạy thử, tổng hợp báo cáo
QA Tester / Thành viên | 3 | 24 | Thực hiện chạy thử kịch bản, ghi nhận lỗi, tái kiểm thử và kiểm thử hồi quy
Tổng cộng lực lượng tiêu hao | 4 | 32

## Tài nguyên
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG PHẦN CỨNG
Tên tài nguyên | Cấu hình hạ tầng | Mục đích sử dụng | Trạng thái thu hồi
Web Application Server | Microsoft IIS Express 10.0 (Tích hợp VS) | Chạy ứng dụng ASP.NET Core MVC (SweetBaker) | Giữ nguyên phục vụ Debug/Hotfix
Database Test Server | Microsoft SQL Server LocalDB (V13.0) | Lưu trữ dữ liệu mẫu của cửa hàng (Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng) | Đã sao lưu (Backup) & Đóng gói
Client Browser Testing | Google Chrome, Microsoft Edge, Safari (macOS) | Môi trường chạy thử giao diện & kiểm thử chức năng | Không áp dụng thu hồi

## Đánh giá hiệu quả
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
Chỉ số đánh giá chính (KPIs) | Kế hoạch / Mục tiêu | Thực tế vận hành | Mức độ tối ưu / Tăng trưởng | Đánh giá chiến lược
Thời gian đặt hàng và xử lý đơn hàng | Tối đa < 5 phút | Thực tế: ~ 1 phút | Tối ưu hóa tốc độ giao dịch | Người dùng phản hồi rất nhanh và dễ thao tác
Thời gian tải trang chủ & hiển thị sản phẩm | Tối đa < 3 giây | Thực tế: ~ 1.5 giây | Giảm thiểu 50% thời gian tải | Trải nghiệm mượt mà, phản hồi AJAX tốt
Tỷ lệ lỗi nghiêm trọng trên Production | 0 lỗi Blocker/Critical | Thực tế: 0 lỗi | Đạt 100% mục tiêu bảo mật | Hệ thống chạy ổn định và an toàn
Điểm số hài lòng của khách hàng (CSAT) | Mục tiêu đạt > 4.2 / 5.0 | 4.6 / 5.0 điểm | Tăng +0.4 điểm so với kỳ vọng | Giao diện bắt mắt, giỏ hàng trực quan